СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2023 год составлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации  и  оценки  эффективности   реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, утвержденным постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 № 264.

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде

В 2023 году на территории Санчурского муниципального округа выполнялись мероприятия по реализации 23 муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Молодежная политика»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности»;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Развитие муниципального  управления»;

- «Социальная поддержка населения»;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»;

- «Развитие строительства и архитектуры»;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «О противодействии коррупции»;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»;

- «Содействие занятости населения»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму».

На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и информации управления финансов администрации муниципального округа об использовании бюджетных ассигнований проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальных программ в 2023 году были выполнены следующие основные мероприятия:

- обеспечение доступности и предоставления общего, дополнительного образования;

- благоустройство территории округа;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт участков улично-дорожной сети в границах населённых пунктов в рамках ППМИ;

- укреплению материально-технической базы бюджетных, казенных учреждений округа;

- проведение землеустроительных работ, в том числе постановка земельных участков на кадастровый учёт;

- приобретение жилья для молодой семьи в целях улучшения условий их проживания;

- проведение районных соревнований и участие в межрегиональных и областных спортивно – массовых мероприятиях и т.д.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

В полном объеме достигнуты ключевые показатели эффективности по следующим муниципальным программам:

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Развитие строительства и архитектуры»;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту».

По муниципальным программам:

- «Сохранение и развитие культуры» из 24 показателей эффективности выполнены в полном объеме 22 показателя (91,67%);

- «Развитие муниципального управления» из 9 показателей эффективности выполнены в полном объеме 8 показателей (88,89%);

- «О противодействии коррупции» из 8 показателей эффективности выполнены в полном объеме 7 показателей (87,50%);

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы из 8 показателей эффективности выполнены в полном объеме 7 показателей (87,50%);

- «Развитие образования» из 15 показателей эффективности выполнены в полном объеме 12 показателей (80,00%);

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» из 5 показателей эффективности выполнены в полном объеме 4 показателя (80,00%);

- «Молодежная политика» из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 4 показателей (66,67%);

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» из 9 показателей эффективности выполнены в полном объеме 5 показателей (55,56%);

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 3 показателя (50,00%);

- «Содействие занятости населения» из 3 показателей эффективности выполнены в полном объеме 1 показатель (33,33%);

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» из 5 показателей эффективности выполнены в полном объеме 1 показатель (20,00%);

- «Социальная поддержка населения» из 15 показателей эффективности выполнены в полном объеме 12 показателей (80,00%).

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за 2023 год составила 359059,21 тыс. рублей, освоение составило 347388,76 тыс. рублей или 96,75%, в том числе по программам:

- «Развитие образования» – 136784,93 тыс. руб., освоение – 133185,42 тыс. руб. или 97,37%;

- «Сохранение и развитие культуры» – 46945,36 тыс. руб., освоение – 43316,27 тыс. руб. или 92,27%;

- «Молодежная политика» – 1109,52  тыс. руб., освоение – 1109,52 тыс. руб. или 73,06%;

- «Развитие физической культуры и спорта» – 928,00 тыс. руб., освоение – 678,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 17281,87 тыс. руб., освоение – 17208,05 тыс. руб. или 99,57%;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства» – 5471,01 тыс. руб., освоено – 5471,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 400,00 тыс. руб., освоено – 400,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Развитие строительства и архитектуры» – 830,00 тыс. руб., освоено – 830,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» – 62493,39 тыс. руб., освоение – 58777,70 тыс. руб. или 94,05%;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» – 130,00 тыс. руб., освоение – 130,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Организация транспортного обслуживания населения» – 5462,60 тыс. руб., освоение – 5462,60 тыс. руб. или 100,00%;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» – 16,00 тыс. руб., освоение – 16,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» – 4296,65 тыс. руб., освоение – 4292,05 тыс. руб. или 99,89%;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» – 2110,72 тыс. руб., освоено – 2029,38 тыс. руб. или 96,15%;

- «Развитие агропромышленного комплекса» – 154,14 тыс. руб., освоение – 153,97 тыс. руб. или 99,89%;

- «Социальная поддержка населения» – 4938,83 тыс. руб., освоение – 4937,05 тыс. руб. или 99,96%;

- «Развитие муниципального управления» – 68880,82 тыс. руб., освоение – 68596,99 тыс. руб. или 99,59%;

- «Формирование современной городской среды» – 1908,00 тыс. руб., освоение – 1907,98 тыс. руб. или 100,00%;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» – 5,00 тыс. руб., освоение – 5,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Содействие занятости населения» – 344,00 тыс. руб., освоение – 343,50 тыс. руб. или 99,85%;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» – 175,57 тыс. руб., освоение – 175,49 тыс. руб. или 99,85%.

Не финансировались следующие муниципальные программы:

- «О противодействии коррупции»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму».

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа в 2023 году в разрезе критериев представлены в Приложении № 1.

По результатам оценки, эффективность реализации 18 муниципальных программ признана высокой (со значением оценки свыше 80 баллов), 5 муниципальных программ – удовлетворительной (от 60 до 80 баллов), с низким уровнем эффективности (менее 60 баллов) программ нет.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа в 2023 году сформирован рейтинг, представленный в Приложении № 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальных программ (100,00 баллов), далее – в порядке уменьшения. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ максимальное количество баллов достигнуто по следующим программам:

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Развитие строительства и архитектуры».

Минимальный балл (63,78) достигнут по муниципальной программе «Содействие занятости населения», что связано с частичным невыполнением непосредственных и ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются следующие муниципальные программы:

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Развитие строительства и архитектуры»;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования»;

- «Развитие образования»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Развитие муниципального управления»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- «Молодежная политика»;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог»;

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма».

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации, но при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и (или) объема финансирования, являются следующие муниципальные программы:

- «Социальная поддержка населения»;

- «О противодействии коррупции»;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»;

- «Содействие занятости населения».

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, недостижение значений ключевых показателей эффективности и неполное освоение выделенных бюджетных средств. Кроме того, на уровень реализации повлияло несвоевременное приведение объемов финансирования в соответствие с решением о бюджете муниципального округа и предоставление годового отчета с нарушением установленного срока его сдачи.

Всем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и  мероприятий;

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки;

- Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

Главный специалист сектора экономики 	                                  В.В. Яранцева

Приложение № 1

к Сводному годовому докладу

от 21 мая 2024 года

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2023 год

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения ключевых показателей эффективности" (вес 40) |  | Критерий №2 "Оценка степени выполнения непосредственных показателей эффективности (вес 20) |  | Критерий № 3 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 25) |  | Критерий № 4 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итоговая балльная оценка | уровень достижения ключевых показателей | итоговая балльная оценка | доля выполненных непосредственных показателей эффективности от общего числа показателей | итоговая балльная оценка | уровень освоения бюджетных средств | итоговая балльная оценка | своевременность приведения объемов финансирования в соответствии с решением о бюджете МО (вес 10) | сроки представления и качество подготовки годового отчета (вес 5) |
| 1 | "Развитие образования" | 97,91 | 39,33 | 0,983 | 19,23 | 0,962 | 24,35 | 0,974 | 15,00 | 1 | 1 |
| 2 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 94,98 | 40,00 | 1,000 | 15,00 | 0,750 | 24,98 | 0,999 | 15,00 | 1 | 1 |
| 3 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | 94,99 | 39,43 | 0,986 | 15,56 | 0,778 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 4 | " О противодействии коррупции" | 75,00 | 35,00 | 0,875 | 0,00 | 0,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 5 | "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму" | 96,67 | 40,00 | 1,000 | 16,67 | 0,833 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 6 | "Сохранение и развитие культуры" | 96,47 | 39,40 | 0,985 | 19,09 | 0,955 | 22,98 | 0,919 | 15,00 | 1 | 1 |
| 7 | "Развитие агропромышленного комплекса" | 99,98 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 24,98 | 0,999 | 15,00 | 1 | 1 |
| 8 | "Содержание и ремонт автомобильных дорог" | 90,53 | 32,00 | 0,800 | 20,00 | 1,000 | 23,53 | 0,941 | 15,00 | 1 | 1 |
| 9 | "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 10 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 97,14 | 40,00 | 1,000 | 17,14 | 0,857 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 11 | "Формирование современной городской среды" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 12 | "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования" | 99,05 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 24,05 | 0,962 | 15,00 | 1 | 1 |
| 13 | "Организация транспортного обслуживания населения" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 14 | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 74,71 | 29,81 | 0,745 | 5,00 | 0,250 | 24,90 | 0,996 | 15,00 | 1 | 1 |
| 15 | "Развитие муниципального управления" | 96,72 | 39,04 | 0,976 | 17,78 | 0,889 | 24,90 | 0,996 | 15,00 | 1 | 1 |
| 16 | "Развитие строительства и архитектуры" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 17 | "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 18 | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту" | 95,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 10,00 | 0,5 | 1 |
| 19 | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью" | 70,00 | 26,02 | 0,651 | 4,00 | 0,200 | 24,98 | 0,999 | 15,00 | 1 | 1 |
| 20 | "Содействие занятости населения" | 63,78 | 19,13 | 0,478 | 6,67 | 0,333 | 24,98 | 0,999 | 13,00 | 0,8 | 1 |
| 21 | "Социальная поддержка населения" | 77,00 | 32,00 | 0,800 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | "Молодёжная политика" | 91,19 | 35,63 | 0,891 | 15,56 | 0,778 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 23 | "Развитие физической культуры, спорта и туризма" | 86,28 | 35,00 | 0,875 | 20,00 | 1,000 | 18,28 | 0,731 | 13,00 | 0,8 | 1 |

Приложение № 2 к Сводному годовому докладу от 21 мая 2024 года

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Санчурского муниципального округа за 2023 год

| № | Наименование муниципальной программы | Оценка, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1. | «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства» | 100,00 |
| 1.2. | «Формирование современной городской среды» | 100,00 |
| 1.3. | «Организация транспортного обслуживания населения» | 100,00 |
| 1.4. | «Развитие строительства и архитектуры» | 100,00 |
| 1.5. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | 100,00 |
| 1.6. | «Развитие агропромышленного комплекса» | 99,98 |
| 1.7. | «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» | 99,05 |
| 1.8. | «Развитие образования» | 97,91 |
| 1.9. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 97,14 |
| 1.10. | «Развитие муниципального управления» | 96,72 |
| 1.11. | «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» | 96,67 |
| 1.12. | «Сохранение и развитие культуры» | 96,47 |
| 1.13. | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» | 95,00 |
| 1.14. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | 94,99 |
| 1.15. | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 94,98 |
| 1.16. | «Молодёжная политика» | 91,19 |
| 1.17. | «Содержание и ремонт автомобильных дорог» | 90,53 |
| 1.18. | «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 86,28 |
| 2. | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 2.1. | «Социальная поддержка населения» | 77,00 |
| 2.2. | «О противодействии коррупции» | 75,00 |
| 2.3. | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» | 74,71 |
| 2.4. | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» | 70,00 |
| 2.5. | «Содействие занятости населения» | 63,78 |