СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности   реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, утвержденным постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 № 264.

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Санчурского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Санчурского муниципального округа от 01.10.2020 № 290, в 2024 году на территории Санчурского муниципального округа выполнялись мероприятия по реализации 24 муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Молодежная политика»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Развитие муниципального управления»;

- «Социальная поддержка населения»;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»;

- «Развитие строительства и архитектуры»;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «О противодействии коррупции»;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»;

- «Содействие занятости населения»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Формирование здорового образа жизни среди населения».

На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и информации управления финансов администрации муниципального округа об использовании бюджетных ассигнований проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Анализ проведен без учета непредставленных годовых отчетов по муниципальным программам «Социальная поддержка населения», «Развитие агропромышленного комплекса».

В рамках реализации муниципальных программ в 2024 году были выполнены следующие основные мероприятия:

- обеспечение доступности и предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, детям участников специальной военной операции;

- обеспечению деятельности советников директора школ по воспитанию;

- укреплению материально-технической базы бюджетных, казенных учреждений округа;

- благоустройство территории округа;

- замена участков водопроводных сетей;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт участков улично-дорожной сети в границах населённых пунктов в рамках ППМИ;

- проведение землеустроительных работ, в том числе постановка земельных участков на кадастровый учёт;

- профилактика правонарушений и употребления наркотических средств;

- открытие молодежного пространства «Отличное место»;

- реализация президентского гранта в области культуры;

- финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта;

- проведение районных соревнований, культурных мероприятий и участие в межрегиональных и областных спортивно – массовых, культурных мероприятиях и т.д.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Степень достижения значений ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности:

для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений, уровень достижения рассчитывается как фактическое значение, деленное на плановое;

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, уровень достижения рассчитывается как плановое значение, деленное на фактическое.

В полном объеме достигнуты ключевые показатели эффективности по следующим муниципальным программам:

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Развитие строительства и архитектуры»;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»

- «Формирование здорового образа жизни среди населения».

По муниципальным программам:

- «Развитие образования» из 15 показателей эффективности выполнены в полном объеме 13 показателей (процент выполнения – 86,67%);

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» из 4 показателей выполнены в полном объеме 3 показателя (75,00%);

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 4 показателя (66,67%);

- «О противодействии коррупции» из 8 показателей эффективности выполнены в полном объеме 7 показателей (87,50%);

- «Сохранение и развитие культуры» из 33 показателей эффективности выполнены в полном объеме 31 показатель (93,94%);

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» из 5 показателей эффективности выполнены в полном объеме 4 показателя (80,00%);

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» из 9 показателей эффективности выполнены в полном объеме 6 показателей (66,67%);

- «Развитие муниципального управления» из 9 показателей эффективности выполнены в полном объеме 7 показателей (77,78%);

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» из 3 показателей выполнен в полном объеме 1 показатель (33,33%);

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» из 5 показателей эффективности выполнены в полном объеме 4 показателя (80,00%);

- «Содействие занятости населения» из 3 показателей эффективности выполнены в полном объеме 2 показателя (66,67%);

- «Молодежная политика» из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 5 показателей (83,33%);

- «Развитие физической культуры и спорта» из 8 показателей эффективности выполнены в полном объеме 6 показателей (75,00%);

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за 2024 год составила 399302,02 тыс. рублей, освоение составило 390324,77 тыс. рублей или 97,75%, в том числе по программам:

- «Развитие образования» – 151562,53 тыс. руб., освоение – 151292,80 тыс. руб. или 99,82%;

- «Сохранение и развитие культуры» – 55565,75 тыс. руб., освоение – 55280,46 тыс. руб. или 99,49%;

- «Молодежная политика» – 3269,46 тыс. руб., освоение – 3269,45 тыс. руб. или 100,00%;

- «Развитие физической культуры и спорта» – 918,00 тыс. руб., освоение – 918,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 21558,24 тыс. руб., освоение – 20893,75 тыс. руб. или 96,92%;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства» – 157,50 тыс. руб., освоено – 157,50 тыс. руб. или 100,00%;

- «Развитие строительства и архитектуры» – 220,00 тыс. руб., освоено – 219,13 тыс. руб. или 99,60%;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» – 72417,58 тыс. руб., освоение – 69272,02 тыс. руб. или 95,66%;

- «Организация транспортного обслуживания населения» – 702,99 тыс. руб., освоение – 702,99 тыс. руб. или 100,00%;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» – 1953,83 тыс. руб., освоение – 1932,07 тыс. руб. или 98,89%;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» – 1528,72 тыс. руб., освоено – 686,54 тыс. руб. или 44,91%;

- «Развитие агропромышленного комплекса» – 15,00 тыс. руб., освоение – 15,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Социальная поддержка населения» – 8321,50 тыс. руб., освоение – 6603,92 тыс. руб. или 79,36%;

- «Развитие муниципального управления» – 78592,04 тыс. руб., освоение – 78332,07 тыс. руб. или 99,67%;

- «Формирование современной городской среды» – 1817,45 тыс. руб., освоение – 1817,45 тыс. руб. или 100,00%;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» – 4,64 тыс. руб., освоение – 4,64 тыс. руб. или 100,00%;

- «Содействие занятости населения» – 379,00 тыс. руб., освоение – 378,95 тыс. руб. или 99,99%;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» – 218,11 тыс. руб., освоение – 208,63 тыс. руб. или 95,65%.

Не финансировались следующие муниципальные программы:

- «О противодействии коррупции»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Формирование здорового образа жизни среди населения».

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Санчурского муниципального округа от 11.08.2020 № 264. Для оценки применяется система критериев: оценка степени достижения ключевых показателей, оценка степени выполнения непосредственных показателей эффективности реализации муниципальной программы, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности, и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа в 2024 году в разрезе критериев представлены в Приложении № 1.

По результатам оценки, эффективность реализации 20 муниципальных программ признана высокой (со значением оценки свыше 80 баллов), 2 муниципальных программ – удовлетворительной (от 60 до 80 баллов), с низким уровнем эффективности (менее 60 баллов) программ нет.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа в 2024 году сформирован рейтинг эффективности реализации, представленный в Приложении № 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальных программ (100,00 баллов), далее – в порядке уменьшения. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ максимальное количество баллов достигнуто по следующим программам:

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Формирование здорового образа жизни среди населения».

Минимальный балл (73,53) достигнут по муниципальной программе «Содействие занятости населения», что связано с частичным невыполнением непосредственных и ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются следующие муниципальные программы:

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Организация транспортного обслуживания населения»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;

- «Формирование здорового образа жизни среди населения»;

- «Развитие строительства и архитектуры»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Развитие образования»;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма»;

- «Молодежная политика»;

- «Развитие муниципального управления»;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог»;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации, но при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и (или) объема финансирования, являются следующие муниципальные программы:

- «О противодействии коррупции»;

- «Содействие занятости населения».

Таким образом, уровень реализации муниципальных программ достаточно высокий. Однако негативно на ход реализации муниципальных программ повлияли следующие факторы: недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, недостижение значений ключевых показателей эффективности и неполное освоение выделенных бюджетных средств, несвоевременное приведение объемов финансирования в соответствие с решением о бюджете муниципального округа.

Всем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и  мероприятий;

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки;

- Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

Главный специалист сектора экономики 	                                  В.В. Яранцева

Приложение № 1

к Сводному годовому докладу

от 24 февраля 2025 года

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2024 год

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения ключевых показателей эффективности" (вес 40) |  | Критерий №2 "Оценка степени выполнения непосредственных показателей эффективности (вес 20) |  | Критерий № 3 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 25) |  | Критерий № 4 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итоговая балльная оценка | уровень достижения ключевых показателей | итоговая балльная оценка | доля выполненных непосредственных показателей эффективности от общего числа показателей | итоговая балльная оценка | уровень освоения бюджетных средств | итоговая балльная оценка | своевременность приведения объемов финансирования в соответствии с решением о бюджете МО (вес 10) | сроки представления и качество подготовки годового отчета (вес 5) |
| 1 | "Развитие образования" | 96,54 | 39,35 | 0,984 | 17,24 | 0,862 | 24,95 | 0,998 | 15,00 | 1 | 1 |
| 2 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 85,99 | 39,60 | 0,990 | 6,67 | 0,333 | 24,73 | 0,989 | 15,00 | 1 | 1 |
| 3 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | 94,60 | 39,05 | 0,976 | 15,56 | 0,778 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 4 | " О противодействии коррупции" | 75,00 | 35,00 | 0,875 | 0,00 | 0,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 5 | "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 6 | "Сохранение и развитие культуры" | 98,47 | 39,59 | 0,990 | 19,00 | 0,950 | 24,88 | 0,995 | 15,00 | 1 | 1 |
| 7 | "Содержание и ремонт автомобильных дорог" | 89,93 | 36,00 | 0,900 | 15,00 | 0,750 | 23,93 | 0,957 | 15,00 | 1 | 1 |
| 8 | "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 9 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 10 | "Формирование современной городской среды" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 11 | "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования" | 86,23 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 11,23 | 0,449 | 15,00 | 1 | 1 |
| 12 | "Организация транспортного обслуживания населения" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 13 | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 83,67 | 31,11 | 0,778 | 13,33 | 0,667 | 24,23 | 0,969 | 15,00 | 1 | 1 |
| 14 | "Развитие муниципального управления" | 90,28 | 34,80 | 0,870 | 15,56 | 0,778 | 24,93 | 0,997 | 15,00 | 1 | 1 |
| 15 | "Развитие строительства и архитектуры" | 99,90 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 24,90 | 0,996 | 15,00 | 1 | 1 |
| 16 | "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" | 95,76 | 35,76 | 0,894 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 17 | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту" | 95,00 | 40,00 | 1,000 | 15,00 | 0,750 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 18 | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью" | 96,30 | 39,87 | 0,997 | 17,50 | 0,875 | 23,93 | 0,957 | 15,00 | 1 | 1 |
| 19 | "Содействие занятости населения" | 73,53 | 26,87 | 0,672 | 6,67 | 0,333 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 20 | "Молодёжная политика" | 91,11 | 33,33 | 0,833 | 17,78 | 0,889 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 21 | "Развитие физической культуры, спорта и туризма" | 91,27 | 31,27 | 0,782 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 22 | "Формирование здорового образа жизни среди населения" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |

Приложение № 2 к Сводному годовому докладу от 24 февраля 2025 года

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Санчурского муниципального округа за 2024 год

| № | Наименование муниципальной программы | Оценка, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1. | "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства" | 100,00 |
| 1.2. | "Формирование современной городской среды" | 100,00 |
| 1.3. | "Организация транспортного обслуживания населения" | 100,00 |
| 1.4. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 100,00 |
| 1.5. | "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму" | 100,00 |
| 1.6. | "Формирование здорового образа жизни среди населения" | 100,00 |
| 1.7. | "Развитие строительства и архитектуры" | 99,90 |
| 1.8. | "Сохранение и развитие культуры" | 98,47 |
| 1.9. | "Развитие образования" | 96,54 |
| 1.10. | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью" | 96,30 |
| 1.11. | "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" | 95,76 |
| 1.12. | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту" | 95,00 |
| 1.13. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | 94,60 |
| 1.14. | "Развитие физической культуры, спорта и туризма" | 91,27 |
| 1.15. | "Молодёжная политика" | 91,11 |
| 1.16. | "Развитие муниципального управления" | 90,28 |
| 1.17. | "Содержание и ремонт автомобильных дорог" | 89,93 |
| 1.18. | "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования" | 86,23 |
| 1.19. | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 85,99 |
| 1.20. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 83,67 |
| 2. | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 2.1. | "О противодействии коррупции" | 75,00 |
| 2.2. | "Содействие занятости населения" | 73,53 |