УТВЕРЖДАЮ

Глава Санчурского

муниципального округа

_____________ А.Г. Попов

«16» февраля 2023 года

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2022 год

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации  и  оценки  эффективности   реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, утвержденным постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 № 264.

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде

В 2022 году на территории Санчурского муниципального округа выполнялись мероприятия по реализации 23 муниципальных программ:

- «Развитие образования» на 2021-2025 годы;

- «Сохранение и развитие культуры» на 2021-2025 годы;

- «Молодежная политика» на 2021-2025 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2021-2025 годы;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2021-2025 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности» на 2021-2025 годы;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на  2021-2025 годы;

- «Организация транспортного обслуживания населения» на 2021-2025 годы;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2025 годы;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021-2025 годы;

- «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021-2025 годы;

- «Развитие муниципального  управления» на 2021-2025 годы;

- «Социальная поддержка населения» на 2021-2025 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» на 2021-2025 годы;

- «Развитие строительства и архитектуры»  на 2021-2025 годы;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы;

- «О противодействии коррупции» на 2021-2025 годы;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» на 2021-2025 годы;

- «Содействие занятости населения» на 2021-2025 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2021-2025 годы;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 2021-2025 годы.

На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации управления финансов об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

В 2022 году в рамках муниципальных программ освоено 96,95% бюджетных ассигнований.

В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. 	Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа;

- с внесением изменений в мероприятия муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальных программ в 2022 году были выполнены следующие основные мероприятия:

- обеспечение доступности и предоставления общего, дополнительного образования;

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных пожарных команд;

- благоустройство территории округа;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- укреплению материально-технической базы бюджетных, казенных учреждений округа;

- проведение землеустроительных работ, в том числе постановка земельных участков на кадастровый учёт и т.д.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

В полном объеме достигнуты ключевые показатели эффективности по следующим муниципальным программам:

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 2021-2025 годы;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2021-2025 годы;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021-2025 годы;

- «Организация транспортного обслуживания населения» на 2021-2025 годы;

- «Развитие строительства и архитектуры»  на 2021-2025 годы;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на  2021-2025 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» на 2021-2025 годы;

- «Содействие занятости населения» на 2021-2025 годы.

По муниципальным программам:

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2025 годы из 4 показателей эффективности выполнены в полном объеме 3 показателя (75,00%);

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 5 показателей (83,33%);

- «О противодействии коррупции» на 2021-2025 годы из 8 показателей эффективности выполнены в полном объеме 7 показателей (87,50%);

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 5 показателей (83,33%);

- «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности» на 2021-2025 годы из 10 показателей эффективности выполнены в полном объеме 9 показателей (90,00%);

- «Формирование современной городской среды» на 2021-2025 годы из 3 показателей эффективности выполнены в полном объеме 2 показателя (66,67%);

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2025 годы из 9 показателей эффективности выполнены в полном объеме 7 показателей (77,78%);

- «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы из 9 показателей эффективности выполнены в полном объеме 8 показателей (88,89%)

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» на 2021-2025 годы из 5 показателей эффективности выполнены в полном объеме 3 показателя (60,00%);

- «Социальная поддержка населения» на 2021-2025 годы из 15 показателей эффективности выполнены в полном объеме 12 показателей (80,00%);

- «Молодежная политика» на 2021-2025 годы из 6 показателей эффективности выполнены в полном объеме 5 показателей (83,33%);

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы из 8 показателей эффективности выполнены в полном объеме 6 показателей (75,00%);

- «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021-2025 годы из 3 показателей эффективности выполнены в полном объеме 2 показателя (66,67%);

- «Развитие образования» на 2021-2025 годы из 17 показателей эффективности выполнены в полном объеме 16 показатель (94,12%);

- «Сохранение и развитие культуры» на 2021-2025 годы из 25 показателей эффективности выполнены в полном объеме 18 показателей (72,00%).

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за 2022 год составила 317544,58 тыс. рублей, освоение составило 307854,17 тыс. рублей или 96,95%, в том числе по программам:

- «Развитие образования» на 2021-2025 годы – 121084,47 тыс. руб., освоение – 120089,16 тыс. руб. или 99,18%;

- «Сохранение и развитие культуры» на 2021-2025 годы – 44970,08 тыс. руб., освоение – 41024,89 тыс. руб. или 91,23%;

- «Молодежная политика» на 2021-2025 годы – 130,00  тыс. руб., освоение – 129,99 тыс. руб. или 100,00%;

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы – 630,00 тыс. руб., освоение – 630,00 тыс. руб. или 100,00%;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2025 годы – 17304,31 тыс. руб., освоение – 16863,75 тыс. руб. или 97,45%;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы – 2772,93 тыс. руб., освоено – 2659,12 тыс. руб. или 95,90%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы – 1650,00 тыс. руб., освоено – 1649,98 тыс. руб. или 100,00%;

- «Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2025 годы – 481,61 тыс. руб., освоено – 481,61 тыс. руб. или 100,00%;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2021-2025 годы – 59272,83 тыс. руб., освоение – 56738,70 тыс. руб. или 95,72%;

- «Организация транспортного обслуживания населения» на 2021-2025 годы – 2199,12 тыс. руб., освоение – 1063,17 тыс. руб. или 48,35%;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы – 17,00 тыс. руб., освоение – 5,36 тыс. руб. или 31,53%;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2025 годы – 1151,84 тыс. руб., освоение – 1146,53 тыс. руб. или 99,54%;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021-2025 годы – 236,00 тыс. руб., освоено – 210,01 тыс. руб. или 88,99%;

- «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021-2025 годы – 1104,45 тыс. руб., освоение – 704,52 тыс. руб. или 63,79%;

- «Социальная поддержка населения» на 2021-2025 годы – 2382,20 тыс. руб., освоение – 2381,75 тыс. руб. или 99,98%;

- «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы – 59644,82 тыс. руб., освоение – 59588,66 тыс. руб. или 99,91%;

- «Формирование современной городской среды» на 2021-2025 годы – 2102,40 тыс. руб., освоение – 2102,40 тыс. руб. или 100,00%;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» на 2021-2025 годы – 2,25 тыс. руб., освоение – 2,25 тыс. руб. или 100,00%;

- «Содействие занятости населения» на 2021-2025 годы – 286,00 тыс. руб., освоение – 285,04 тыс. руб. или 99,66%;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» на 2021-2025 годы – 122,27 тыс. руб., освоение – 97,27 тыс. руб. или 79,55%.

Не финансировались следующие муниципальные программы:

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «О противодействии коррупции» на 2021-2025 годы;

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 2021-2025 годы.

4.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа в 2022 году в разрезе критериев представлены в Приложении № 1.

По результатам оценки, эффективность реализации 21 муниципальной программы признана высокой (со значением оценки свыше 80 баллов), 2 муниципальных программ – удовлетворительной (от 60 до 80 баллов), с низким уровнем эффективности (менее 60 баллов) программ нет.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа в 2022 году сформирован рейтинг, представленный в Приложении № 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальных программ (100,00 баллов), далее – в порядке уменьшения. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ максимальное количество баллов достигнуто по следующим программам:

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 2021-2025 годы;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на  2021-2025 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» на 2021-2025 годы.

Минимальный балл (75,00) достигнут по муниципальной программе «О противодействии коррупции» на 2021-2025 годы, что связано с невыполнением непосредственных показателей эффективности реализации муниципальной программы.

5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются следующие муниципальные программы:

- «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму» на 2021-2025 годы;

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на  2021-2025 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» на 2021-2025 годы;

- «Содействие занятости населения» на 2021-2025 годы;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 2021-2025 годы;

- «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» на 2021-2025 годы;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности» на 2021-2025 годы;

- «Молодежная политика» на 2021-2025 годы;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2025 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2021-2025 годы;

- «Развитие муниципального  управления» на 2021-2025 годы;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы;

- «Социальная поддержка населения» на 2021-2025 годы;

- «Организация транспортного обслуживания населения» на 2021-2025 годы;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2025 годы;

- «Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2025 годы.

- «Развитие образования» на 2021-2025 годы;

- «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021-2025 годы;

- «Сохранение и развитие культуры» на 2021-2025 годы.

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации,  но при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и (или) объема финансирования, являются следующие муниципальные программы:

- «О противодействии коррупции» на 2021-2025 годы;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» на 2021-2025 годы.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, недостижение значений ключевых показателей эффективности и неполное освоение выделенных бюджетных средств.

Всем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и  мероприятий;

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки;

- Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

Главный специалист сектора экономики 	                                  В.В. Яранцева

Приложение № 1

к Сводному годовому докладу

от 16 февраля 2023 года

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 2022 год

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (балл) | Критерий № 1 "Оценка степени достижения ключевых показателей эффективности" (вес 40) |  | Критерий №2 "Оценка степени выполнения непосредственных показателей эффективности (вес 20) |  | Критерий № 3 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 25) |  | Критерий № 4 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень достижения ключевых показателей |  | Доля выполненных непосредственных показателей эффективности от общего числа показателей |  | Уровень освоения бюджетных средств |  | Итоговый балл | Своевременность приведения объемов финансирования в соответствии с бюджете МО (вес 10) | Сроки представления и качество подготовки годового отчета (вес 5) |
|  |  |  | балл | доля | балл | доля | балл | доля | балл | доля | доля |
| 1 | "Развитие образования" | 98,28 | 39,24 | 0,981 | 19,24 | 0,962 | 24,80 | 0,992 | 15,00 | 1 | 1 |
| 2 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 80,64 | 30,76 | 0,769 | 10,00 | 0,500 | 24,88 | 0,995 | 15,00 | 1 | 1 |
| 3 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | 95,00 | 39,44 | 0,986 | 15,56 | 0,778 | 25,00 | 0,315 | 15,00 | 1 | 1 |
| 4 | " О противодействии коррупции" | 75,00 | 35,00 | 0,875 | 0,00 | 0,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 5 | "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 6 | "Сохранение и развитие культуры" | 88,04 | 35,24 | 0,881 | 15,00 | 0,750 | 22,80 | 0,912 | 15,00 | 1 | 1 |
| 7 | "Развитие агропромышленного комплекса" | 84,29 | 40,00 | 1,000 | 13,34 | 0,667 | 15,95 | 0,638 | 15,00 | 1 | 1 |
| 8 | "Содержание и ремонт автомобильных дорог" | 99,60 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 24,60 | 0,984 | 15,00 | 1 | 1 |
| 9 | "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства" | 88,96 | 33,32 | 0,833 | 16,66 | 0,833 | 23,98 | 0,959 | 15,00 | 1 | 1 |
| 10 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 94,00 | 36,00 | 0,900 | 18,00 | 0,900 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 11 | "Формирование современной городской среды" | 90,66 | 37,32 | 0,933 | 13,34 | 0,667 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 12 | "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования" | 97,25 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 22,25 | 0,890 | 15,00 | 1 | 1 |
| 13 | "Организация транспортного обслуживания населения" | 87,10 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 12,10 | 0,484 | 15,00 | 1 | 1 |
| 14 | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 91,06 | 36,68 | 0,917 | 15,00 | 0,750 | 24,38 | 0,975 | 15,00 | 1 | 1 |
| 15 | "Развитие муниципального управления" | 89,92 | 32,16 | 0,804 | 17,78 | 0,889 | 24,98 | 0,999 | 15,00 | 1 | 1 |
| 16 | "Развитие строительства и архитектуры" | 80,00 | 40,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 17 | "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 18 | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту" | 100,00 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 19 | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью" | 78,46 | 29,28 | 0,732 | 14,28 | 0,714 | 19,90 | 0,796 | 15,00 | 1 | 1 |
| 20 | "Содействие занятости населения" | 99,93 | 40,00 | 1,000 | 20,00 | 1,000 | 24,93 | 0,997 | 15,00 | 1 | 1 |
| 21 | "Социальная поддержка населения" | 88,28 | 38,28 | 0,957 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 5,00 | 0 | 1 |
| 22 | "Молодёжная политика" | 93,32 | 33,32 | 0,833 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |
| 23 | "Развитие физической культуры, спорта и туризма" | 94,08 | 34,08 | 0,852 | 20,00 | 1,000 | 25,00 | 1,000 | 15,00 | 1 | 1 |

Приложение № 2 к Сводному годовому докладу от 16 февраля 2023 года

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Санчурского муниципального округа за 2022 год

| № | Наименование муниципальной программы | Оценка, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1. | "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму" на 2021-2025 годы | 100,00 |
| 1.2. | "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" на 2021-2025 годы | 100,00 |
| 1.3. | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту" на 2021-2025 годы | 100,00 |
| 1.4. | "Содействие занятости населения" на 2021-2025 годы | 99,93 |
| 1.5. | "Содержание и ремонт автомобильных дорог" на 2021-2025 годы | 99,60 |
| 1.6. | "Развитие образования" на 2021-2025 годы | 98,28 |
| 1.7. | "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования" на 2021-2025 годы | 97,25 |
| 1.8. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2021-2025 годы | 95,00 |
| 1.9. | "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2021-2025 годы | 94,08 |
| 1.10. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2025 годы | 94,00 |
| 1.11. | "Молодёжная политика" на 2021-2025 годы | 93,32 |
| 1.12. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" на 2021-2025 годы | 91,06 |
| 1.13. | "Формирование современной городской среды" на 2021-2025 годы | 90,66 |
| 1.14. | "Развитие муниципального управления" на 2021-2025 годы | 89,92 |
| 1.15. | "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства" на 2021-2025 годы | 88,96 |
| 1.16. | "Социальная поддержка населения" на 2021-2025 годы | 88,28 |
| 1.17. | "Сохранение и развитие культуры" на 2021-2025 годы | 88,04 |
| 1.18. | "Организация транспортного обслуживания населения" на 2021-2025 годы | 87,10 |
| 1.19. | "Развитие агропромышленного комплекса" на 2021-2025 годы | 84,29 |
| 1.20. | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2021-2025 годы | 80,64 |
| 1.21. | "Развитие строительства и архитектуры" на 2021-2025 годы | 80,00 |
| 2. | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 2.1. | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью" на 2021-2025 годы | 78,46 |
| 2.2. | "О противодействии коррупции" на 2021-2025 годы | 75,00 |