**Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**Санчурского муниципального округа за 1 полугодие 2024 года**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Санчурского муниципального округа за 1 полугодие 2024 года подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 № 264, а также на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 01.10.2020 № 290 «Об утверждении перечня муниципальных программ Санчурского муниципального округа», в январе – июне 2024 года осуществлялась реализация 24-х муниципальных программ:

1. «Развитие образования»;
2. «Сохранение и развитие культуры»;
3. «Молодёжная политика»;
4. «Развитие физической культуры, спорта и туризма»;
5. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»;
6. «Содержание и ремонт автомобильных дорог»;
7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
8. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;
9. «Организация транспортного обслуживания населения»;
10. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;
11. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;
12. «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования;
13. «Развитие агропромышленного комплекса»;
14. «Развитие муниципального управления»;
15. «Социальная поддержка населения»;
16. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту»;
17. «Развитие строительства и архитектуры»;
18. «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;
19. «О противодействии коррупции»;
20. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»;
21. «Содействие занятости населения»;
22. «Формирование современной городской среды»;
23. «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;
24. «Формирование здорового образа жизни среди населения».

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями совместно с соисполнителями был разработан и утвержден план реализации на очередной финансовый год.

Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ на 2024 год составила 376154,85 тыс. рублей, освоение за 1 полугодие 2024 года составило 174382,44 тыс. рублей или 46,36%, в том числе по муниципальным программам:

1. «Развитие образования» – 139930,62 тыс. руб., освоение – 82457,32 тыс. руб. или 58,92%;
2. «Сохранение и развитие культуры» – 48037,70 тыс. руб., освоение – 23426,98 тыс. руб. или 48,77%;
3. «Молодёжная политика» – 2808,46 тыс. руб., освоение – 252,49 тыс. руб. или 8,99%;
4. «Развитие физической культуры, спорта и туризма» – 958,00 тыс. руб., освоение – 695,40 тыс. руб. или 72,59%;
5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 20830,70 тыс. руб., освоение – 6170,09 тыс. руб. или 29,62%;
6. «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» – 236,87 тыс. руб. или 37,50 тыс. руб. или 15,83%;
7. «Содержание и ремонт автомобильных дорог» – 73940,94 тыс. руб., освоение – 20002,07 тыс. руб. или 27,05%;
8. «Организация транспортного обслуживания населения» – 675,00 тыс. руб., освоение – 330,00 тыс. руб. или 48,89%;
9. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» – 1611,40 тыс. руб., освоение – 661,41 тыс. руб. или 41,05%;
10. «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования» – 982,02 тыс. руб., освоение – 89,79 тыс. руб. или 9,14%;
11. «Развитие агропромышленного комплекса» – 2254,00 тыс. руб., освоение – 0,00 тыс. руб. или 0,00%;
12. «Социальная поддержка населения» – 8546,90 тыс. руб., освоение – 2627,76 тыс. руб. или 30,74%;
13. «Развитие муниципального управления» – 72919,82 тыс. руб., освоение – 37414,36 тыс. руб. или 51,31%;
14. «Формирование современной городской среды» – 1817,60 тыс. руб., освоение – 0,00 тыс. руб. или 0,00%;
15. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» – 5 тыс. руб., освоение – 4,64 тыс. руб. или 92,80%;
16. «Содействие занятости населения» – 379,00 тыс. руб., освоение – 161,67 тыс. руб. или 42,66%
17. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» – 220,82 тыс. руб., освоение – 50,96 тыс. руб. или 23,08%.

Не финансировались следующие муниципальные программы:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
2. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;
3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;
4. «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму»;
5. «О противодействии коррупции»;
6. «Развитие строительства и архитектуры»;
7. «Формирование здорового образа жизни среди населения».

В рамках муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года бюджетные средства были направлены на осуществление мероприятий:

* обеспечение доступности и предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования;
* социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье;
* обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных пожарных команд;
* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* ремонт участков улично-дорожной сети в границах населённых пунктов в рамках ППМИ;
* укреплению материально-технической базы бюджетных, казенных учреждений округа;
* проведение технической паспортизации муниципального недвижимого имущества;
* осуществление мероприятий по созданию и обеспечению безопасности людей на водных объектах;
* проведение районных соревнований и участие в межрегиональных и областных спортивно – массовых мероприятиях и другие.

В течение 1 полугодия 2024 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением о бюджете Санчурского муниципального округа.

В результате проведенного анализа выполнения непосредственных показателей эффективности муниципальных программ эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются все муниципальные программы.